# ICS

- 中国建筑业协会团体标准   团体标准

P                           T/CCIAT xxxx— 20xx

- 外墙保温安装工程施工班组长岗位标准

Occupational standard for the construction team leader of engineering of thermal insulation on walls

（征求意见稿）

20xx— xx—xx 发布　　　20xx—xx —xx  实施

中国建筑业协会   发布

- 中国建筑业协会团体标准

- 外墙保温安装工程施工班组长岗位标准

Occupational standard for the construction team leader of engineering of thermal insulation on walls

T/CCIAT xxxx— 20xx

批准部门：中国建筑业协会

施行日期：20xx年xx月xx日

中国建筑工业出版社

20xx  北京

- 前  言

根据中国建筑业协会《第五批中国建筑业协会团体标准编制工作计划》（建协函 [2021]59号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1．总则；2．术语；3．施工班组长及其职责；4．施工准备管理；5．施工过程管理；6．工程验收。

本标准由中国建筑业协会负责管理，由建科环能科技有限公司负责具体技术内容的解释。请各单位在执行过程中，总结实践经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市朝阳区北三环东路30号；邮政编码：100013）

本标准主编单位：×××

- 本标准参编单位：×××、×××

本标准主要起草人员：×××、×××

本标准主要审查人员：×××、×××

目  次

1总  则	1

2 术  语	2

3 施工班组长及其职责	3

3.1 一般规定	3

3.2 任职条件	3

3.3 任命方式及职责	4

4 施工准备管理	5

4.1 一般规定	5

4.2 施工组织	5

4.3 施工技术准备	5

4.4 施工现场准备	5

4.5 施工资源准备	6

5 施工过程管理	7

5.1 一般规定	7

5.2 施工质量管理	7

5.3 职业健康与施工安全管理	7

5.4 施工进度管理	8

5.5 绿色施工及环境保护	8

6 工程验收	10

6.1 一般规定	10

6.2 工程验收与交付	10

本标准用词说明	11

条文说明	12

Contents

1 General provisions 	4

2 Term	5

3 Construction team leader and their responsibilities	6

3.1 General provisions	6

3.2 Conditions for employment 	6

3.3 Recruitment methods and the responsibility	7

4 Construction preparation management	9

4.1 General provisions	9

4.2 Construction organization preparation	9

4.3 Construction technology preparation	9

4.4 Construction site preparation	10

4.5 Preparation of construction resources	10

5 Construction process management	11

5.1 General provisions	11

5.2 Construction quality management	11

5.3 Occupational health and construction safety management	11

5.4 Construction project time management	12

5.5 Green construction and environmental protection	12

6 Acceptance of work	14

6.1 General provisions	14

6.2 Project acceptance and delivery	14

- 1总  则

1.0.1 为规范外墙保温安装工程施工班组长的岗位职责，促进外墙保温工程基层管理规范化、科学化，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于外墙保温企业施工班组长的施工项目管理活动。

1.0.3 施工班组长应持续提升自身素质和能力，科学、合理、高效地组织项目管理活动，努力提升项目管理水平。

1.0.4 本标准施工班组长的项目管理活动除应符合本标准外，还应符合国家现行有关标准的规定。

- 2 术  语

- 2.0.1 施工班组长

具备相应任职条件，由企业法定代表人任命对外墙保温安装工程施工班组进行管理的责任人。

- 2.0.2 质量控制要点

对工程质量有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序和环节。

- 2.0.3 施工日志

每日对外墙保温工程施工组织管理和各项活动的实施情况所做的过程记录。

- 2.0.4 建筑外墙保温安装工人

从事建筑外墙外保温（薄抹灰系统、保温装饰一体化系统、装配式建筑外墙保温系统等）、外墙内保温的施工人员。

# 3 施工班组长及其职责

## 3.1 一般规定

3.1.1 施工班组长任命应按照规定方式和程序进行，施工班组长应符合有关任职条件规定。

3.1.2 施工班组长宜按单体工程设置，每一单体工程可设置一名或多名施工班组长。

3.1.3 企业应明确施工班组长岗位责任。施工班组长应根据岗位职责签署工程质量、安全、环保责任承诺书。

3.1.4 企业在工程项目实施过程中需更换施工班组长时，应征得上级单位同意并履行相关手续。

## 3.2 任职条件

3.2.1 施工班组长应具有工程建设类相应职业资格，并应取得安全生产考核合格证资格。

3.2.2 施工班组长应具有良好的身体素质，恪守职业道德，诚实守信，不得有不良行为记录。

3.2.3 施工班组长应具有外墙保温安装工程施工现场管理经验和项目业绩，并应具备下列专业知识和能力：

1 能够熟练运用专门技能和特殊技能在建筑保温安装各个领域完成复杂的、非常规性工作；

2 熟练掌握建筑保温安装的关键技术技能；

3 能够按照施工图指导建筑保温安装工人施工；

4 掌握建筑保温施工工艺和验收的相关标准和规范，熟悉外墙保温施工质量控制要点；

5 能够培训和指导班组内建筑保温安装工人；

6 掌握较大事故的预防措施和处理程序；

7 组织、指挥、协调与沟通能力。

## 3.3 任命方式及职责

3.3.1 企业宜通过直接委派或竞争上岗方式任命施工班组长。

3.3.2 企业直接任命施工班组长时，应组织相关职能部门对拟聘用人选进行综合考察。

3.3.3 企业采用竞争上岗方式任命施工班组长时，应结合工程项目特点确定施工班组长聘用条件，并应根据聘用条件优选施工班组长。

3.3.4 施工班组长应履行但不限于下列职责：

1 依据项目及企业规定组织制定班组岗位职责，明确班组职责分工；

2 执行项目及企业各项规章制度和施工现场项目管理制度；

3 组织班组进行施工管理目标责任分解；

4 组织班组落实施工组织设计、项目管理实施规划、施工进度计划、绿色施工及环境保护措施、质量安全技术措施和施工方案；

5 进行班组施工管理指标分解，协调班组资源配置，并对工程材料、构配件、施工机具设备等资源的质量和安全使用进行全程监控；

6 组织班组例会，参与工地例会，协调解决班组施工问题；

7 在职责范围内直接与项目相关方进行沟通；

8 根据企业考核评价办法组织班组成员绩效考核评价。

# 4 施工准备管理

## 4.1 一般规定

4.1.1 施工班组长宜全面了解施工项目相关信息。

4.1.2 施工班组长应熟悉施工管理制度和保障措施，确保资源有序投入、高效利用。

4.1.3 施工班组长应组织班组成员确定和分解施工作业内容，提出控制措施和应急预案。

4.1.4 施工班组长应与上级单位及相关单位建立良好的沟通机制。

4.1.5 施工班组长应按要求参加工地会议，并按规定会签会议纪要。

4.1.6 施工班组长应在接到上级单位开工通知后方可进行施工。

## 4.2 施工组织

4.2.1 施工班组长应遵循企业和工程项目管理相关规定，确定班组组织形式。

4.2.2 班组长应组织制定班组管理制度并明确管理职责，定期进行质量考核。

4.2.3 施工班组长应建立班组施工质量自检制度和考勤制度。

4.2.4 施工班组宜配置专职配料人员和垃圾清运人员。

## 4.3 施工技术准备

4.3.1 施工班组长应组织班组成员熟悉施工图纸，正确理解设计意图。

4.3.2 班组长应根据施工图纸要求及工程项目特点，学习和掌握工程技术标准、施工及验收规范。

4.3.3 班组长应学习和掌握施工方案和作业指导书，参与上级单位组织的样板制作、技术交底等工作，配合完成技术交底资料的归档工作。

4.3.4 班组长应组织班组成员按照部位和操作项目进行施工技术交底和实操培训工作，使班组成员能够准确理解和掌握关键工序的施工工艺、质量标准及操作要点。

## 4.4 施工现场准备

4.4.1 班组长应组织班组成员配合上级单位完成临时道路铺设、临时设施搭设等工作。

4.4.2 班组长应根据设计文件要求，组织班组成员按照施工方案和相关标准规定对基层墙体条件进行复测和核实，并将复测成果报送上级单位。

## 4.5 施工资源准备

4.5.1 班组长应根据施工进度安排，提出工程材料、构配件、施工机具设备供应计划。

4.5.2 班组长应履行大型施工机械设备管理及报验程序，确保进场的机械设备操作人员持证上岗。

4.5.3 班组长应根据工程项目需求，组织班组成员参与专项培训，确保特殊工种和相关人员按规定持证上岗。

4.5.4 班组长应组织落实施工劳务实名制管理制度和施工劳务突发事件应急管理预案。

# 5 施工过程管理

## 5.1 一般规定

5.1.1 班组长应加强施工质量管理，根据工程项目进展情况，跟踪检查班组成员绩效，及时解决班组成员工作中存在的问题。

5.1.2 班组长应跟踪检查施工质量、施工方案落实情况与施工进度，记录施工日志，编制施工作业周报，分析目标偏差及其原因，并采取有效措施调整工程项目实施计划。

5.1.3 班组长应组织班组成员实施施工现场安全生产管理制度，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程。

5.1.4 班组长应及时沟通，协调施工相关方关系。

## 5.2 施工质量管理

5.2.1 班组长应组织班组成员学习工程项目质量计划、影响工程质量的关键因素和施工质量控制点。

5.2.2 班组长应根据施工质量、施工方案落实情况与施工进度情况，确定改进方法和措施。

5.2.3 班组长应严格按施工图、施工工艺、操作规范、作业指导书和技术交底的要求对施工工序和质量进行自检并进行记录，自检合格后方可提交验收。

5.2.4 应配合完成基层处理、平整度、基层强度等隐蔽工程的检查和验收，隐蔽工程未经检验或经检验定为不合格时，不得转入下道工序。

5.2.5 发生施工质量事故时，班组长应按规定程序及时上报并采取应急措施。

5.2.6 施工中班组长应组织班组成员做好成品保护工作，防止施工墙面及其它已验收部位受到污染，待各节点施工完毕后方可拆除保护物。

## 5.3 职业健康与施工安全管理

5.3.1 班组长应在工程施工过程中现场履职，应组织班组成员参与施工安全危险源辨识，学习施工安全事故应急预案，进行安全技术交底，组织召开每日班前安全教育会议和安全设施检查和试运转工作，提高施工现场全员安全意识。

5.3.2 班组长应监督班组成员正确使用“三安”、“四口”及危险处悬挂安全警示牌，确保作业环境的安全。

5.3.3 班组长应加强班组成员安全教育，落实特殊工种持证上岗工作，避免违章指挥和违章操作。

5.3.4 班组长应组织开展安全事故隐患排查，对施工中发现的重大事故隐患，应立即上报上级单位，并协助采取有效措施予以消除，有效实现工程施工的安全与风险防范。

5.3.5 施工中发生安全事故时，班组长应按规定及时如实报告事故，组织实施施工安全应急预案，采取措施防止二次事故发生并及时保护现场，积极配合事故调查和善后处理工作。

## 5.4 施工进度管理

5.4.1 根据施工进度目标，对班组成员进行组织、监督和调度，充分发挥班组成员积极性，提高劳动生产率。

5.4.2 班组长应组织班组成员进行施工进度计划交底，分解落实施工进度管理责任。

5.4.3 班组长应跟踪管理施工进度、质量和相关方配合等工作，并将发现的问题及时上报上级单位。

5.4.4 施工进度计划需要调整时，班组长应及时进行计划调整内容的沟通协调工作。

## 5.5 绿色施工及环境保护

5.5.1 班组长应组织落实工程项目绿色施工及环境管理制度和责任。

5.5.2 班组长应组织班组成员施工环境影响因素，对能够导致在运输途中的撒、漏、扬等不良现象、造成扬尘污染和其它环境影响的工作进行管理和控制。

5.5.3 班组长应监督班组成员做到每道工序活完脚下清，保温材料边角料、碎屑等应及时清理并将废料放置到指定地点。

5.5.4 班组长应监督管理班组施工噪声，减少噪声扰民。组织实施施工现场扬尘控制工作。

5.5.5 班组长应组织班组成员进行绿色施工及环境管理绩效评价工作，并针对存在的问题及时采取改进措施。

5.6.5 发生施工环境保护事故时，班组长应及时上报并应及时组织班组成员启动应急预案，防止事故的扩大和蔓延。

# 6 工程验收

- 6.1 一般规定

6.1.1 班组长应按规定进行施工质量内部检验，配合完成上级单位和项目管理部组织的隐蔽工程验收、分项工程验收、竣工验收和工程交付工作。

6.1.2 班组长应在施工验收前组织班组成员对对施工现场进行全面清理、清除面层污染物，协助完成验收和交接工作。

6.1.3 班组长应在工程验收完成后组织班组成员退场。

- 6.2 工程验收与交付

6.2.1 工程完工后班组长应组织班组成员完成施工现场收尾工作，确保工程竣工资料符合施工合同和相关规定要求。

6.2.2 工程完工且经自检合格后，班组长应及时通知施工员进行验收。

6.2.3 班组长应配合完成上级单位及建设单位对工程实体质量进行全面评价。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明必须按其他标准、规范执行的写法为“按……执行”或“应符合……的规定”

- 中国建筑业协会团体标准

- 外墙保温安装工程施工班组长岗位标准

Occupational standard for the construction team leader of engineering of thermal insulation on walls

（征求意见稿）

# 条文说明

# 目  录

1总  则	14

2 术  语	14

3 施工班组长及其职责	14

3.1 一般规定	14

3.2 任职条件	15

4 施工准备管理	15

4.2施工组织	15

4.3 施工技术准备	15

4.4 施工现场准备	16

5 施工过程管理	16

5.2 施工质量管理	16

5.3 职业健康与施工安全管理	17

5.4 施工进度管理	17

- 1总  则

1.0.1 外墙保温工程作为分包工程时，分包单位通常会建立项目部，由分包单位项目经理总负责，下设安全员、施工员、质量员、资料员等技术管理人员，施工由劳务班组具体实施，劳务班组设班组长，对施工作业人员进行管理。

班组长是外墙保温行业施工人员中较为稳定的技术骨干，同时也是一线工人的直接管理者和工程质量的第一监督人员，本标准的编制是希望通过对班组长这一岗位提出要求，规范其技术能力、管理职责、继续教育等内容，在整个外墙保温行业推行使用，逐渐形成完善的施工一线管理体系，加强队伍建设，提高施工技术水平，保证施工队伍熟悉相关标准规范并及时了解其更新迭代，保证整个工程的施工质量，促进整个行业的健康发展。

1.0.3 外墙保温行业是实现建筑节能的主要技术手段之一，在我国已有近三十年的推广和应用。随着建筑节能工作的推进、建筑节能标准的提高，外墙保温体系越来越多，对施工工艺、细部节点、质量控制要点的要求提高，需要施工管理人员和作业人员不断的学习和提升以保证工程质量，这是一个持续不断的过程。

- 2 术  语

除本标准规定的术语外，《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017、《建设工程施工管理规程》T/CCIAT 0009-2019等标准规定的术语也适用于本标准。

- 3 施工班组长及其职责

## 3.1 一般规定

3.1.2 单体工程体量不大时，可以按照楼栋任命施工班组长，对施工作业人员进行管理。当单位建筑体量很大时，还可以按照施工工序等划分班组并任命班组长，比如施工放线班组、粘贴保温板班组、锚固件安装班组、抹面层施工班组等。

3.1.4 施工班组长应该在项目施工前任命，从项目施工准备阶段负责班组施工工作，直到项目施工验收完成。企业在履行施工合同过程中更换班组长时，应征得项目管理单位的同意。更换的班组长上岗前，应熟悉项目情况，学习技术交底、施工方案、施工作业指导书等相关文件，掌握施工技术要点，以便保证工程质量。

## 3.2 任职条件

3.2.1 施工人员职业资格相关要求可以参考《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》JGJ/T 250-2011、中国建筑业协会团体标准《建设工程施工项目经理岗位职业标准 》T/CCIAT 0010-2019等标准，目前正在编制的行业标准《建筑外墙保温安装及空调安装运行人员职业技能标准》JGJ/Txxx-20xx也对外墙保温施工人员的职业技能等级、职业技能培训考核方式等进行了规定，发布后可作为本标准的重要依据。

3.2.3 作为施工班组的管理者和技术骨干，班组长要技术过硬，熟练掌握建筑保温安装中关键的技术技能、了解关键的施工质量控制要点，同时还要能够管理和指导班组成员，具有一定的组织、沟通和协调能力，帮助班组成员提高技术实力。

- 4 施工准备管理

## 4.2施工组织

4.2.4 施工班组要做到每道工序活完脚下清，保温材料边角料、碎屑等应及时清理并由垃圾清运人员将废料放置到指定地点。

## 4.3 施工技术准备

4.3.1 外墙保温工程通常要满足保温隔热、联结安全、耐久、防火等要求，施工图纸中会针对这些要求提出相关的施工措施，比如保温材料厚度、锚栓数量、有效粘接面积率、阴阳角增强处理、窗洞口增强处理、防火隔离带安装等，正确理解设计意图，才能够更好的提高施工人员的重视程度，这对保证工程质量具有很重要的作用。

4.3.2学习和掌握工程技术标准、施工及验收规范有利于正确理解施工图纸设计意图、了解质量控制要点和验收要求，班组长应首先掌握或熟悉并指导班组成员。

4.3.3 施工方案、作业指导书是根据施工设计文件以及施工、验收相关标准，由分包单位技术人员起草并经项目部同意的文件，针对性强，有很好的指导作用，班组长应熟悉并掌握主要内容。

施工前，项目经理部会组织设计、施工等单位对施工人员进行技术交底，班组长应参加并在施工过程中按照技术交底内容执行和要求施工班组成员。

外墙保温施工前通常需要采用与施工方案相同材料和工艺制作样板件，这是检验施工方案可行性、实现工程质量事前控制的重要手段和措施，也是对施工班组进行技术交底的方式之一，班组长应组织班组成员参加并认真学习。

4.3.4 我国施工人员存在流动性大、教育水平普遍较低等情况，施工技术交底和实际操作培训工作能够帮助施工人员准确理解和掌握关键工序的施工工艺、质量标准及操作要点，需要落实到每一位现场施工作业人员。

## 4.4 施工现场准备

4.4.2 当采用内保温或外保温系统时，要对基层墙体与系统设计的匹配性进行复测和核实，复测发现问题，可以在施工前及时与设计、总包和监理单位等沟通调整施工方案，保证实际工程的安全性。根据外墙保温技术规程的相关规定，施工前通常要对基层墙体平整度、胶粘剂与基层墙体的拉伸粘接强度、锚栓抗拉承载力等进行复测和现场检验。

# 5 施工过程管理

## 5.2 施工质量管理

5.2.3 为加强建设项目在施工过程中的质量控制，规范工序质量行为，提高工序质量，保证工程质量，施工管理通常采用自检、互检、专检的“三检”制度。每道工序完成后，班组必须认真进行自检和质量整改，做到上不清下不接，每一道工序完成后，班组长都要进行检查验收，饰面施工要对比样板验收，验收合格后要报施工员进行质量检验，然后才能进行下一道工序施工。班组长自检要严格遵循设计图纸、验收规范和技术标准进行，发现不符合标准的部位及时纠正，对屡禁不止的问题，要及时上报。

5.2.4 基层处理对于系统的联结安全十分重要，尤其在不同基层的交界部位往往会进行特殊处理，其与胶粘剂的粘结性能是否能够满足强度要求，应该重点进行关注。以外墙外保温工程为例，基层墙体的附着力不应小于 0.3MPa，否则应采取表面剔凿、界面处理等措施。基层墙体的吸水率不宜过大，否则应采取相应界面处理措施。伸出墙面的(设备、管道)联结件应安装完毕。

基层墙体的平整度可能会影响到保温板的有效粘接面积率和外墙保温工程完成面的平整度，墙面平整度超差部分应剔凿或修补。

在实际工程中，在非承重轻质墙体上施工时，可能会发生胶粘剂与基层墙体的拉伸粘结强度、锚栓的抗拉承载力偏低、检验不合格的情况，这时需要与设计、总包和监理单位等沟通调整施工方案，保证实际工程的安全性。

## 5.3 职业健康与施工安全管理

5.3.1 每天施工前对现场吊篮安装，脚手架的支撑、连接，配电箱，进行安全检查并记录；日常工作中对施工人员安全防护用品的使用进行巡查；发现隐患及时纠正，对屡禁不止的问题，及时上报。

## 5.4 施工进度管理

5.4.1 根据班组成员人数、分工等制定进度计划，在正式展开施工后，每日检查记录施工人数，定期对已完成的工程量进行统计与进度计划进行比对，检查测算实际进度与进度计划的差距，根据检查结果及时做出调整，并与上级管理人员及时沟通。

- 制订说明

《外墙保温安装工程施工班组长岗位要求》（T/CCIAT xxxx— 20xx），经中国建筑业协会××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本标准制订过程中，编制组队国内外外墙保温安装工程施工人员培养情况进行了调研，对工程项目管理体系、外墙保温工程施工单位现场管理体系、职责分工等进行了深入了解，同时，对外墙保温安装工程相关标准进行调研，梳理了工程质量控制要点及管理方法，为明确班组长的定义和岗位职责等提供了基础。